Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2011

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30.11.2011

REGULAMIN

realizacji projektu  POKL.09.01.02-14-359/ 11

„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA”

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Regulamin realizacji projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania dofinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwany  dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania, sprawowania nadzoru, a także wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych osób zatrudnionych przy realizacji projektu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) koordynatorze – należy przez to rozumieć koordynatora projektu „Indywidualizacja procesu  nauczania” – dyrektorze MZOJO,

2) koordynatora realizacji projektu – dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 1,2,3 i 4 w Ostrowi Mazowieckiej -

3) asystencie koordynatora - należy przez to rozumieć osobę wspomagającą pracę koordynatora projektu,

4) asystencie koordynatora realizacji projektu - lider zespołu do spraw diagnozy w Szkołach Podstawowych Nr 1,2,3 i 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

4) specjaliście do spraw rozliczeń finansowych - należy przez to rozumieć pracownika

Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej zajmującego się obsługą księgową projektu,

5) nauczycielu - należy przez to rozumieć osobę mającą przygotowanie zawodowe do pracy z dziećmi i do prowadzenia danego rodzaju zajęć wybranego drodze przetargu

6) dyrektorze szkoły – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1,2,3 i 4 w Ostrowi Mazowieckiej będącego jednocześnie koordynatorem realizacji projektu na poziomie szkoły

,

7) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1,2,3 i 4 w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 2

1. Zadania projektowe: Wsparcie dla Szkół Podstawowych w Ostrowi Mazowieckiej określone we wniosku aplikacyjnym POKL.09.01.02-14-359/11  są finansowane ze środków, o których mowa w	- 2 - § 1 Regulaminu.

2. Koszty zarządzania projektem (promocji projektu, zakupu niezbędnych materiałów biurowych, telefony)  będą pokrywane z budżetu Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej oraz budżetów szkół podstawowych z miasta Ostrów Mazowiecka.

3. Projektodawcą projektu jest Miasto Ostrów Mazowiecka, a realizatorem Miejski Zakład Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej we współpracy ze Szkołami Podstawowymi Nr 1,2,3 i 4 z miasta Ostrów Mazowiecka.

3. Siedzibą biura realizatora projektu jest biuro Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 4, pokój nr 20.

4. Po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu dokumentacja będzie przechowywana w składnicy akt  Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3

1 Informacje o projekcie:

1) numer i nazwa Priorytetu IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”;

2) numer i nazwa Działania – 9.1. Wyrównywanie Szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

3) numer i nazwa Poddziałania – 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych;

4) instytucja, w której wniosek został złożony i pozytywnie przyjęty – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 4

1. Podstawą gospodarki finansowej projektu jest szczegółowy budżet projektu wprowadzony do budżetu miasta.

2. Realizator projektu prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza  na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

3. Koordynator odpowiada za dyscyplinę budżetową.

4. Szczegółowe zasady rachunkowości (polityka rachunkowości) projektu określa odrębne

zarządzenie dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

ROZDZIAŁ II

Struktura organizacyjna zarządzania projektem.

§5

1. Realizacja projektu opiera się na zasadach podziału czynności i zadań do realizacji

i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2. Wszystkie osoby zaangażowane przy realizacji projektu odpowiadają przed koordynatorem za prawidłową realizację zadań im powierzonych.

3. Koordynator odpowiada przed Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka  za prawidłowy przebieg projektu, realizację celu ogólnego i celów szczegółowych projektu, za osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów i wskaźników produktu.

4. Pracę koordynatora wspomagają asystent, koordynatorzy realizacji projektu którzy odpowiadają za prawidłowy przebieg i realizację celu ogólnego i celów szczegółowych oraz za osiągnięcie rezultatów i wskaźników projektu w szkołach.

5. Dla sprawnego zarządzania projektem tworzy się Zespół Zarządzania Projektem, w skład  którego wchodzą następujące osoby:

1) koordynator projektu – dyrektor MZOJO – Anna Łępicka

2) asystenta koordynatora – Iwona Nowak – Główny księgowy MZOJO

3) koordynatorzy realizacji projektu na poziomie szkoły – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1- Dorota Ziemczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej 2 – Dorota Brzostek, dyrektor Szkoły Podstawowej 3 – Waldemar Pałys i dyrektor Szkoły Podstawowej 4 – Dorota Pasztaleniec,

4) asystenci koordynatora realizacji projektu

a) Katarzyna Brzostek – pedagog Szkoły Podstawowej Nr 1;

b) Katarzyna Reluga – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2;

c) Anna Kempisty – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 3;

d) Marta Rogalska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4.

5) specjalista ds. rozliczeń finansowych – samodzielny referent Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych  – Aneta Dembek

6. Zespół Zarządzający Projektem na spotkaniach kolegialnych organizowanych w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiąc będzie dokonywał oceny realizacji i ewaluacji projektu.

Ze spotkań tych będzie sporządzany protokół.

7. Pracę Zespołu Zarządzającego wspomagają pracownicy merytoryczni Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej.

§6

1. Do realizacji projektu zostaną zatrudnione w ramach stosunku cywilnoprawnego osoby fizyczne/osoby prawne, które złożą najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zakup usług edukacyjnych, który ogłoszony zostanie przez miasto Ostrów Mazowiecka.

2. Każda z osób zatrudnionych przy realizacji projektu musi wykazać się znajomością zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

3. Zespół Zarządzający Projektem oraz inne osoby zatrudnione przy projekcie tworzą zespół  projektowy.

ROZDZIAŁ III

Zakres zadań osób biorących udział w projekcie:

§ 7

1. Zadania koordynatora projektu obejmują:

1) koordynacja realizacji działań projektu,

2) dbałość o merytoryczną wysoką jakość realizacji zadań,

3) nadzór nad zgodnością realizacji projektu z umową,

4) kontakty oraz korespondencja z IP/IP2,

5) nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych związanych z dokonywanymi zakupami,

6) monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu,

7) nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu,

8) nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu i ich jakością,

9) zarządzanie planowanymi działaniami projektowymi,

10) koordynacja prac zespołu projektowego i podejmowanie decyzji,

11) dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu projektowego, w tym

delegowanie odpowiedzialności,

12) nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

13) koordynacja działań merytorycznych i logistycznych związanych z projektem.

14) utrzymywanie stałych kontaktów z Burmistrzem Miasta Ostrów Mazowiecka, informowanie na bieżąco  o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów.

15) rzetelne i terminowe sporządzanie raportów kwartalnych z przebiegu realizacji projektu.

§8

1. Zadania dyrektora – koordynatora realizacji projektu na poziomie szkoły, obejmują:

1) aktywne uczestniczenie w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem.

2) współpraca z koordynatorem i asystentem w zakresie realizacji zadań projektowych.

3) przejęcie na stan szkoły pomocy i materiałów dydaktycznych, oznakowanie, zaewidencjonowanie oraz zapewnienie warunków prawidłowego ich przechowywania

i wykorzystywania.

4) kwartalne raportowanie do koordynatora o stanie wykorzystywania pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu i składanie sprawozdania z przebiegu

projektu w szkole, osiągniętych rezultatach i wskaźnikach.

5) nadzór nad prawidłowym prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pedagogicznej związanej z indywidualizacją nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

6) bezpośredni nadzór nad realizacją zadań projektowych i indywidualizacją nauczania

i wychowania w szkole,

7) zatwierdzanie harmonogramu realizacji dodatkowych zajęć,

8) ochrona danych osobowych na poziomie szkoły,

9) monitorowanie i ewaluacja prawidłowego przebiegu projektu,

10) przygotowanie projektu raportu końcowego

11) promocja projektu w szkole i lokalnym środowisku.

§9

1. Zadania asystenta koordynatora realizacji projektu obejmują:

1) aktywne uczestniczenie w spotkaniach Zespołu Zarządzającego Projektem.

2) bezpośredni nadzór nad realizacją zadań projektowych i indywidualizacją nauczania

i wychowania w szkole.

4) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z indywidualizacją nauczania

w klasach I-III szkoły podstawowej.

5) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem, zaewidencjonowaniem, przechowywaniem

i wykorzystywaniem pomocy i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. bezpośredni nadzór nad realizacją zadań projektowych i indywidualizacją nauczania i wychowania w szkole.

7) zaprojektowanie ankiet ewaluacyjnych dla potrzeb ewaluacji projektu.

8) organizacja minimum 2 spotkań  dla rodziców uczniów klas I – III, na których zostanie

podjęta tematyka roli obydwojga rodziców w procesie kształcenia i wychowania

dziecka, roli indywidualizacji w procesie wychowania i kształcenia oraz zasady

równości

9) promocja projektu w szkole i lokalnym środowisku.

10) Wykonywanie poleceń koordynatora realizacji projektu,

2. W  zakresie realizacji zadań określonych w ust. 1 asystent koordynatora współpracuje z dyrektorem szkoły.

§ 10

Do zadań asystenta kordynatora należy:

- sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań finansowych,

- ewidencja wydatków,

- monitorowanie i ewaluacja prawidłowego przebiegu projektu pod względem finansowym,

- przygotowanie projektu raportu końcowego finansowego,

- bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej  i materiałowej projektu;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;

7) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie legalności, celowości i gospodarności

działań finansowych;

- promocja projektu

§ 11

Zadania specjalisty do spraw rozliczeń finansowych obejmują w szczególności:

1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;

2) prowadzenie gospodarki finansowej punktów zgodnie z obowiązującymi zasadami;

3) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

4) kontrola operacji gospodarczych , wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych,

obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych

stanowiących przedmiot księgowań;

5) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych

w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;

6) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą

o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;

7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z budżetem;

8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji;

9) przekazywanie koordynatorowi rzetelnych i aktualnych informacji finansowych

potrzebnych do podejmowania decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi;

ROZDZIAŁ IV

Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

§12

1. Obieg dokumentów projektowych odbywa się według zasad:

1) przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej, z wyłączeniem rachunków i faktur dla, których specjalista ds. rozliczeń prowadzi odrębny rejestr,

2) koordynator rozdziela korespondencję i ją dekretuje,

4) dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter

wiążących poleceń służbowych;

2. Obieg dokumentów może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

zatwierdzonych przez koordynatora.

3. Do zasad podpisywania dokumentów finansowo-księgowych stosuje się procedury kontroli oraz przeprowadzania wstępnej celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obowiązujące w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej (załącznik do zarządzenia nr 12/2010 r. z dnia 9 grudnia 2010r.)

4. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według zasad określonych w instrukcji przechowywania i postępowania z dokumentacją niearchiwalną w składnicy akt obowiązującą w Miejskim zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej – stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2010 dyrektora MZOJO z dnia 3 lutego 2010 r.

ROZDZIAŁ V

Tryb wykonywania kontroli

§13

1. Kontrola polega na badaniu działalności projektowej pod względem merytorycznym,

formalnym, analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona zgodnie zasadami kontroli wewnętrznej określonej w Miejskim Zakładzie Obsługi Jednostek Oświatowych oraz zasadami określonymi w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie.

2. System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne.

3. Celem kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności

działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1) ustaleniu stanu faktycznego;

2) badaniu zgodności postępowania poszczególnych członków zespołu projektowego

z obowiązującymi przepisami;

3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie

odpowiedzialnych;

4) wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości;

5) omówienie wyniku kontroli z zainteresowanym pracownikiem.

4. Zakresy kontroli:

1) Koordynator przeprowadza kontrolę w zakresie:

a) prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

b) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich osób realizujących zadania

projektowe,

c) przestrzegania harmonogramu projektu i osiąganie wskaźników,

d) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

e) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,

f) terminowości składania sprawozdań,

g) zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów.

h) prawidłowości prowadzenia dokumentacji,

2) koordynator realizacji projektu na poziomie szkoły – dyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie:

prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

b) prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich osób realizujących zadania

projektowe,

c) przestrzegania harmonogramu projektu i osiąganie wskaźników,

d) przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

e) przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,

f) terminowości składania sprawozdań,

g) zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów.

h) prawidłowości prowadzenia dokumentacji,

i) przestrzegania dyscypliny pracy,

2) Główny księgowy Miejskiego Zakładu Obsługi jednostek Oświatowych  prowadzi kontrolę w zakresie gospodarki finansowej projektu.

ROZDZIAŁ VI

Przepisy końcowe

§14

Dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej jest  odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez  osoby biorące udział w projekcie postanowień Regulaminu.

§15

Wprowadzanie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.